## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
ETAPAS | TIEMPO | 2023 |  |  |  | 2024
| ACTIVIDADES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
I. Entendimiento del negocio | 1. Revisión bibliográfica | bar: ENERO I to ENERO IV
2. Análisis de la información | bar: ENERO II to ENERO IV
3. Definición de ontología | bar: ENERO IV to FEBRERO I
II. Comprensión de los datos | 1. Creación de corpus (Web Scraping) | bar: ENERO IV to FEBRERO III
2. Exploración de datos | bar: FEBRERO II to FEBRERO III
3. Definición de entradas y salidas | bar: FEBRERO III
III. Preparación de los datos | 1. Preparación de textos | bar: FEBRERO III to MARZO I
2. Limpieza de datos | bar: FEBRERO IV to MARZO II
IV. Modelado | 1. Selección de técnicas de modelado | bar: MARZO III to MARZO IV
2. Generación y configuración de modelos | bar: MARZO IV to ABRIL II
V. Evaluación | 1. Evaluación de métricas | bar: ABRIL III to ABRIL IV
2. Selección de modelo final | bar: ABRIL IV
3. Elaboración artículo | bar: ABRIL IV to MAYO II